## Ori data
Ref.data from K.Rat (April 21, 2026) |  |  |  |  | Update from K.Chok (April 21, 2026)
หมวดหมู่หลัก | รายละเอียดหัวข้อย่อย (ครบทุกหัวข้อ) | AI | Agent | Priority | หมวดหมู่หลัก | รายละเอียดหัวข้อย่อย (ครบทุกหัวข้อ) | AI | Agent | Priority | #Phase
1. ข้อมูลการขายและสินค้า | • เช็คราคาสินค้า, ค่าส่ง, ใบเสนอราคา, ส่วนลดซื้อจำนวนมาก, บริการเสริม | ✔ |  | (High) | 1. สอบถามข้อมูล Promotion | • โปรโมชั่นบัตรเครดิต, ส่วนลดสมาชิก, ของแถม, คะแนน T1 | ✔ |  | (High) | #1
| • เช็คสต็อก, สเปกสินค้า, ขนาดสินค้า, ขอคำแนะนำ, สินค้าทดแทน |  |  | (High)
| • ข้อมูลสาขา, เวลาทำการ, รับสินค้าเอง, สต็อกหน้าร้าน, กิจกรรมชุมชน |  |  | Medium
| • โปรโมชั่นบัตรเครดิต, ส่วนลดสมาชิก, ของแถม, คะแนน T1 |  |  | (High)
| • เอกสารใบกำกับภาษี ยังไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษี E-tex |  |  | (High)
2. การจัดส่งและขนส่ง | • พื้นที่ให้บริการ, ระยะเวลาขนส่ง, รูปแบบรถ, เงื่อนไขส่งฟรี , สถานะการจัดส่งสินค้า | ✔ |  | (High) | 2. สอบถามข้อมูลและโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น | • หน่วยงานรับสมัครงาน | ✔ |  | (High) | #1
3. บริการ Auto1 | • เช็คราคา/เปลี่ยนยาง, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เช็คสภาพรถ, ระบบเบรก/ช่วงล่าง | ✔ |  | Medium |  | • หน่วยงานเช่าพื้นที่ | ✔ |  | (High) | #1
| • ตำแหน่งที่ตั้งและการนัดหมาย, สิทธิพิเศษสมาชิก |  |  | Medium |  | • หน่วยงาน Merchandise |  |  | (High) | #1
[5 empty] | 3. สอบถามข้อมูลใบกำกับภาษี | ** ทางทีม TWD จะต้องเตรียมข้อมูลลงใน Staging Table และระบบจะใช้ API สำหรับดึงข้อมูลมาใช้งาน |  |  | (High) | #1
4. บริการ vFIX | • ค่าบริการติดตั้ง, นัดหมายช่าง, ประเมินราคาหน้างาน (Site Survey) |  | ✔ |  | 4. บริการ vFIX | • ค่าบริการติดตั้ง, นัดหมายช่าง, ประเมินราคาหน้างาน (Site Survey) |  | ✔ |  | #2
| • การรับประกันงานติดตั้ง, ขอบเขตงานบริการ |  |  |  |  | • การรับประกันงานติดตั้ง, ขอบเขตงานบริการ |  | ✔ |  | #2
5. สินค้าชำรุดและเคลม | • สินค้าเสียหายจากการขนส่ง, ได้ของไม่ตรงปก/ไม่ครบ, ใช้งานไม่ได้ |  | ✔ |  | 5. สินค้าชำรุดและเคลม | • สินค้าเสียหายจากการขนส่ง, ได้ของไม่ตรงปก/ไม่ครบ, ใช้งานไม่ได้ |  | ✔ |  | #2
| • สอบถามระยะเวลารับประกัน, ขั้นตอนเคลม/ส่งซ่อม, ติดตามสถานะซ่อม |  |  |  |  | • สอบถามระยะเวลารับประกัน, ขั้นตอนเคลม/ส่งซ่อม, ติดตามสถานะซ่อม |  | ✔ |  | #2
6. การยกเลิกและคืนเงิน | • เปลี่ยนใจ, สั่งผิด, ส่งช้า, สต็อกขาด, ยกเลิกค่าธรรมเนียม/ค่าขนส่ง |  | ✔ |  | 6. การยกเลิกและคืนเงิน | • เปลี่ยนใจ, สั่งผิด, ส่งช้า, สต็อกขาด, ยกเลิกค่าธรรมเนียม/ค่าขนส่ง |  | ✔ |  | #2
| • เรียกเก็บเงินซ้ำซ้อน, สอบถามคืนคะแนนสะสม |  |  |  |  | • เรียกเก็บเงินซ้ำซ้อน, สอบถามคืนคะแนนสะสม |  | ✔ |  | #2
7. ปัญหาหน้าเว็บไซต์ | • ชำระเงินไม่ได้, ระบบ Login, ข้อมูลสินค้าไม่แสดง, คำนวณค่าส่งผิด |  | ✔ |  | 7. ปัญหาหน้าเว็บไซต์ | • ชำระเงินไม่ได้, ระบบ Login, ข้อมูลสินค้าไม่แสดง, คำนวณค่าส่งผิด |  | ✔ |  | #2

## Phase#1 Timeline 2026
Update 07/012026
Company : | CRC Thaiwatsadu Co.,Ltd.
Project : | Voice Bot AI
Implement Timeline Plan : | 07 July - 27 Aug 2026
Update 08/20/2026
Subject | Activities | Owner | Timeline | Compleate | Status | Remark | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11
0.Approval | a) Quotation Voice Bot AI | CHG
1. Project Kickoff | a) Project Scope Confirmation | OFMxCHG | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Done
| b) Requirement Review | OFMxCHG | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Done
2. Solution Design | a) Architecture Review Call Flow | OFM | 02–06 Jul 2026 | 2026-07-17 | Done
| b) Design Voice Bot Scenario Design | OFM | 02–14 Jul 2026 | 2026-07-17 | Done | 07/14/2025 Confirmed Voice Bot Diagram
| c) Data interface between Voice Bot AI and CHG system | OFM x CHG | 10 Jul – 7 Aug 2026 | 2026-08-07 | Done | Intergate With STS (Service & Transports)
| D) 3BB x True One 1 connection 2 SIP Trunks | OFM x CHG | 10 Jul – 7 Aug 2026 | 2026-08-07 | Done
3. 3CX System Configuration | a) Install & Configure 3CX | OFM | 06–15 Jul 2026 | 2026-07-22 | Done | Ordered 3CX License on 07/21/2026
| b) SIP Trunk Setup | OFM | 10 Jul – 7 Aug 2026 | 2026-08-07 | Done
| c) Extension Configuration , Queue / IVR Setup | OFM | 06–15 Jul 2026 | 2026-07-22 | Done
4. Voice Bot AI Development | a) AI Knowledge Setup
| i) Promotion | OFM | 06–17 Jul 2026 | 2026-07-17 | Done
| ii) สอบถามข้อมูลและโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | OFM | 06–17 Jul 2026 | 2026-07-17 | Done | เบอร์สาขาหรือเวลาทำการ Update ให้สอดคล้องกับแต่ละสาขา
| iii) สอบถามข้อมูลใบกำกับภาษี | OFM | 06 Jul – 24 Aug 2026 |  | On Plan | ยังไม่ได้ข้อมูล Interface ของใบกำกับภาษี (API STS) STK เป็นคนทำให้และส่งให้คุณตั้ม [Due date 5 Aug]
| ิb) Voice Bot Flow Development | OFM | 06–17 Jul 2026 | 2026-08-07 | Done
| i) Voice Bot Report | OFM x CHG | 10 Jul – 13 Aug 2026 | 2026-08-14 | Done | อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยคงเหลือการ Mapping FQDN เพื่อให้ระบบรายงานสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
| c) Create Data Voice Bot | OFM | 06–17 Jul 2026 | 2026-07-17 | Done
5. Integration | a) 3CX Integration Voice Bot AI | OFM | 16–21 Jul 2026 | 2026-07-22 | Done
| I) Network, Allow Connection | OFM x CHG | 10 Jul – 7 Aug 2026 | 2026-08-14 | Done | Outbound ให้ Client Call Center สามารถเข้าใช้งาน
7. UAT | a) User Acceptance | OFMxCHG | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Done | 1 day (Guildline how to UAT 10:00 -11:00
- 3CX Call Center
- Voice Bot AI
| b) Test Issue Fixing | OFMxCHG | 13 - 14 Aug 2026 | 2026-08-18 | Done | ดำเนินการแก้ไขส่วนที่ตกหล่น และปรับเรียบร้อย
8. Training | a) Admin Training | OFM | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Done | 13:30-14:30
| b) User Training | OFM | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Done
9. Go-Live | Production Go-live | OFMxCHG | 2026-08-27 |  | On Plan | ปรับเปลี่ยนใหม่หลังจาก UAT เรียบร้อย
10. Post Go-live Support | Hypercare Support (15 Days) Monitoring & Fine Tuning | OFM | 28 Aug - 11 Sep 2026 |  | On Plan | Warroom
MOM 7/17/2026 [Done] | MOM 08/11/2026 [Done]
1. SIP Trunk | 1. SIP Trunk connection 2 ตู้ |  |  |  | 1. [K.Vatin] Cut off 26 Aug 2026 , 21:00
- Change provider from AIS to True | - True กำลังดำเนินการ |  |  |  | - ขอให้คุณเอก , คุณโอเล่ Standby กับทางk.Tum OFM
- End of Aug 2026 | - 3BB ไม่ต้องดำเนินการเพราะสายเป็น E1 ไม่สามารถทำได้ ** ในวัน Cut off แค่ Switch และโทรเข้า Call center |  |  |  | 2. Create calendar to switching new site 3CX with CS Team (มหาไถ่) on 26 Aug 2026 - ช่วง 20:00 ประมาณ 9 เครื่อง ส่วนกะใดที่เลิกงานก่อนสามารถ S
2. Port
- Bangna x มหาไถ่ - Done
3
Issues
1. Mapping FQDN
- Status RIS ต้องรับผิดชอบ Mapping และต้องเป็น @central เท่านั้น
2. AI
- Promotion บางข้อมูลยังไม่ชัดเจน
TODO:
1. K.Tum Send format ให้คุณรัตน์ส่งกลับ ไฟล์ที่จะส่งเป็น
3. Golive
- 13-Aug-2026 ต้องการเทส
Update 08/17/2026
1. UAT
- IT ดำเนินการแก้ไขตามหัวข้อที่ติดประเด็นของ UAT เรียบร้อย => [Done 08/14/2026]
2. Issues / Concerned
2.1 เบอร์โทรออก ปัจจุบันยังไม่สามารถแสดงเป็น 1308 ได้ ซึี่งตอนนี้ยังเป็น 9 หลัก ( 0-2844-2001) => [Ongoing Process]
2.2 ใบกำกับภาษี
- ยังไม่มีทีมมีคุยรายละเอียดเรื่องเชื่อมต่อ => [Ongoing Process]
- Scenerio ของการ Verify ตัวตนขอลูกค้าเพื่อให้ทาง Bot ค้นหาข้อมูล เช่น 4 ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ หรือ 4ตัวท้ายบัตรประชาชน / Tax ID. บริษัท => [Ongoing Process]
TODO:
1. CHG Test ประเด็นที่แก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าจุดติดได้รับการแก้ไขและถูกต้องเรียบร้อย => [Done 08/19/2026]
2. ในช่วงวันก่อน Golive หลังเลิกงานประมาณ 30 นาที ทาง IT CHG ต้องดำเนินการย้ายสายโทรเข้า 1308 ใ้ห้วิ่งมาที่ Site 3CX ใหม่ => [Ongoing Process]
3. ทาง CS ต้องดำเนินการ Switch account โดยเข้าไปตั้งค่าใน 3CX เดิม เปลี่ยนมาเป็น Account ใหม่ ก่อนวัน Golive ทุกเครื่องที่ต้องใช้งานในวันทำการถัดไป => [Ongoing Process]
4. ทาง CS ต้องเปลี่ยน Link popup CRM ก่อนวัน Golive ทุกเครื่องที่ต้องใช้งานในวันทำการถัดไป => [Ongoing Process]

## Voice Bot _Jul 2026 (hidden)
(Updated on 02 Jul, 2026)
CHG - Phase#1 Voice Bot AI Project Plan
No. | Task List | Responsible | Issue Date |  | Target Date | Status | Remark
1 | Meeting/Approval
1.1 | Approval Quatation Voice Bot AI | OFMxCHG | 23 Jun,2026 | 23 Jun,2026 | 23 Jun,2026 | Done | CHG already signed off QT and then they will processing PR/PO next step.
1.2 | Kickoff Project | OFMxCHG | 02 Jul,2026 | 02 Jul,2026 |  | On Plan
2 | Setup NexComm
2.1 | IVR + Call Flow Design | OFMxCHG | 09 Apr,2026 | 15 May,2026 |  | On Plan | Test Eng เพิ่มเติม
| - เปลี่ยนเสียง IVR เดิม ทั้งหมด เป็นเสียง AI | OFMxCHG | 09 Apr,2026 | 05 May,2026 | 05 May,2026 | On Plan | K.Moo รวบรวมสคริปต์ส่งให้ K.Tum ทางอีเมล์เรียบร้อย
2.2 | Voice Bot AI Integration | OFM | 09 Apr,2026 | 05 May,2026 |  | On Plan
| - ทำ Data Voice Bot | OFM | 09 Apr,2026 | 05 May,2026 |  | On Plan
| - ทำ Voice Bot ตอบ ข้อมูล 2 ภาษา | OFM | 09 Apr,2026 | 05 May,2026 | 05 May,2026 | On Plan
2.3 | Knowleage Management | OFM | 01 May,2026 | 15 May,2026 |  | On Plan
| - Set up user & role | OFM | 01 May,2026 | 08 May,2026 | 12 May,2026 | On Plan | ประสานงานเปิดฟีเจอร์กับทาง IT และแจ้ง User , Role ของผู้ใช้งาน
| - Golive KM | OFMxCHG | 15 May,2026 | 15 May,2026 |  | On Plan | ทยอยลงข้อมูล
2.4 | QM (AI) | OFM | 01 May,2026 | 10 June ,2026 |  | On Plan | Implement and update เกี่ยวกับ Voice
2.5 | Testing & Optimization |  |  |  |  | On Plan
| - Voice Bot Flow | OFMxCHG | 19 May,2026 | 13 May,2026 |  | On Plan | Test switch AI bot system (4 Queue / 4 Flows) แยกคิว (รายชื่อของผู้เทส การเทสไม่ได้ใช้3CX PWB)
| - QM (AI) | OFMxCHG | 10 June ,2026 | 12 June ,2026 |  | On Plan
3 | Trainig system
3.1 | - Voice bot AI | OFMxCHG | 25 May,2026 | 28 May,2026 |  | On Plan
3.2 | - Knowleage Management | OFMxCHG | 19 May,2026 | 19 May,2026 |  | On Plan
3.3 | - QM (AI) | OFMxCHG | 25 May,2026 | 28 May,2026 |  | On Plan
4 | Go-Live Project | OFMxCHG | 15 Jun,2026 | 15 Jun,2026 |  | On Plan
5 | Post-Go-Live Support 15 Days | OFM | 15 Jun,2026 | 30 Jun,2026 |  | On Plan

## CPN-3CX Diagram (hidden)
Branches | Existing | Phase#1 | Phase#2
| 3CX | 3CX | 3CX
| CloudPBX | CloudPBX | CloudPBX
| Call Center | Call Center | Call Center
CWT | Erricson | 3CX | 3CX
| PBX | CloudPBX | CloudPBX
Voice Bot
+ Agent
PDT | NEC9100 | 3CX | 3CX
| PBX | CloudPBX | CloudPBX
RID | AIS | AIS | AIS
| CloudPBX | CloudPBX | CloudPBX
RCP | AIS | AIS | AIS
| CloudPBX | CloudPBX | CloudPBX
Others |  |  | 3CX
CloudPBX
Voice Bot
+ Agent

## CPN-Voice Bot Detail (hidden)
No | Task | Details | Start Date | End Date | Duration (days) | Responsible | Status
1 | Requirement + License Planning | - รวบรวมและยืนยันความต้องการของลูกค้า (Concurrent Calls, Extensions, Trunks) - วางแผนโครงสร้างพื้นฐาน On Cloud - ขอและลงทะเบียน 3CX License | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 | CPN & OFM | Planned
2 | Installation & Basic Config | - ติดตั้งระบบ 3CX on Cloud - กำหนด FQDN และ SSL - สร้าง Extensions และ SIP Trunks - ตั้งค่า Outbound / Inbound Rules- กำหนด Firewall และ Security | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2 | OFM | Planned
3 | IVR + Call Flow Design | - ออกแบบ IVR / Digital Receptionist - ตั้งค่า Call Queue และ Ring Group - กำหนด Routing (Forwarding, Timeout, Failover) - เปิดใช้งาน Call Recording และ Call Logs | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 3 | OFM | Planned
4 | Bot Integration | - เตรียม API / Call Control สำหรับใช้งานกับ 3CX - เชื่อมระบบ 3CX กับ STT → RAG → TTS - สร้าง Workflow สำหรับ Bot (Knowledge Base, FAQ) - ทดสอบการตอบกลับอัตโนมัติของ Bot | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3 | OFM | Planned
5 | Testing & Optimization | - ทดสอบการโทรเข้า/ออก และ Load Test - ตรวจสอบความแม่นยำของระบบ STT / TTS - แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) และปรับปรุง Call Flow | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2 | OFM | Planned
6 | Training & Go-Live | - ฝึกอบรมการใช้งาน Extension ผ่าน Web / Mobile - แนะนำ Supervisor ใช้งาน Wallboard & Reports - อบรมผู้ดูแลระบบในการ Monitor และแก้ไขปัญหา - เปิดระบบใช้งานจริง (Go-Live) พร้อมทีม Support | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | CPN & OFM | Planned
7 | Post-Go-Live Support | - ติดตามการใช้งานจริง และตรวจสอบคุณภาพสาย - ตั้งค่าระบบ Backup อัตโนมัติ (Config + Recordings) - ต่ออายุ License และแจ้งเตือนระบบ - ปรับปรุง Bot จากข้อมูลที่วิเคราะห์จาก Call Logs | - | - | 30 | OFM | Planned

## Sheet1
Remark
D) 3BB x True One 1 connection 2 SIP Trunks | OFMxCHG | 10–21 Jul 2026 | On Plan | นัดคุยเรื่องการโอนย้ายว่าจะเรียบร้อยเมื่อไหร่ | ใช้เวลา Cut off ประมาณ 1-2 ชม
DATA interface
#NAME?